Приложение №1 к приказу

№70-од от 08.07.2024 г.

МУ «Отдел образованияСерноводского

муниципального района»

**План мероприятий**

**по повышению качества результатов и подготовке к проведению ВПР Серноводском муниципальном районе в 2024-2025 учебном году**

**(Дорожная карта)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **Нормативно - правовое обеспечение** | | | |
|  | Анализ результатов ВПР по итогам ВПР обучающихся общеобразовательных учреждений района за 2024 год и принятие управленческих решений по повышению качества образования | Август-сентябрь | Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР |
|  | Представление итогов проведения  ВПР в итоговом отчете МУ «Отдел образования Серноводского муниципального района» | Сентябрь | Заместить начальника  РОО |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.  Информационно разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся по процедуре проведения ВПР | Сентябрь | Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР,  Школьные координаторы |
|  | Проведение совещания со школьными координаторами по анализу выявленных в результате ВПР пробелов в освоении отдельных элементов знаний, предусмотренных в ООП.  Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам | Октябрь | ОУ  Учителя - предметники |
| **Организационно- методический этап** | | | |
|  | Проведение методических семинаров, мастер- классов, вебинаров по различным вопросам организации образовательной деятельности. Оказание методической помощи учителям начальных классов и учителям- предметникам основной школы, дети которых показали низкие (или завышенные) результаты ВПР | В течение учебного года | Абацаева Р.А. школьные координаторы ВПР |
|  | Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу, с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении. | Ноябрь  2024 | учителя- предметники |
|  | Разработка в Управлении образования и в общеобразовательных организациях плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке к ВПР 2025 и улучшению их результатов | Декабрь  2024 | Абацаева Р.А. школьные координаторы ВПР |
|  | Издание приказов об организации, подготовке и проведение ВПР по соответствующим учебным предметам в  2025 году | В соответствии с графиком | **Абацаева Р.А. школьные координаторы ВПР** |
| **Мероприятия по подготовке к ВПР -2025** | | | |
| 9 | Своевременное доведение дошкольных координаторов - предметников приказов и инструктивных документов регионального и муниципального уровней по вопросам организации и проведения ВПР | По мере издания соответствующих документов | Абацаева Р.А. |
| 10 | Своевременная регистрация на официальном портале ВПР и направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет- портал ВПР | Согласно графику, установленному ФИС ОКО | Абацаева Р.А. школьные координаторы ВПР |
| 11 | Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайтах школ и своевременное обновление программно - методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. | По мере появления новых документов | ОУ  школьные координаторы ВПР |
| 12 | Анализ результатов ВПР | Май-июнь | Абацаева Р.А. |
| 13 | Сбор контекстных данных об общеобразовательных организациях, участниках ВПР на портале ФИСОКО | февраль | ОУ  Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР |
| 14 | Формирование заявки на участие в ВПР -2024 для общеобразовательных организаций на портале ФИСОКО | февраль | ОУ  Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР |
| 15 | Оказание консультативно-методической поддержки ОУ по подготовке к Всероссийским проверочным работам | В течение года | Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР |
| 16 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ВПР-2025 году | В течение года | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР, Школьные координаторы |
| 17 | Участие в ГБУ «ЦОКО» на методическом семинаре для муниципальных координаторов по теме: «Подготовка и проведение всероссийских проверочных работ в 2025 и обеспечение объективности проведения мониторинга» | февраль | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР |
| 18 | Организация и проведение семинара с руководителями, школьными координаторами по теме: «Подготовка и проведение всероссийских проверочных работ в 2025 и обеспечение объективности проведения исследования» | февраль | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР, Школьные координаторы, |
| 19 | Составление расписания мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году | По графику ЦОКО | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР, Школьные координаторы, |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ВПР-2024** | | | |
| 20 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ВПР всех участников, их родителей (законных представителей), на официальном сайте в сети Интернет:  - проведение общешкольных собраний, посвященных подготовке обучающихся к ВПР в 2025 году;  - размещение информации о нормативных правовых, федерального, регионального, муниципального уровней, регулирующих организацию и проведение ВПР в 2024-2025 году | В течение года | Руководители ОУ,  Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР, Школьные координаторы |
| 21 | Организация работы телефона тех.поддержки по вопросам ВПР | В течение года | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР |
| 22 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ВПР | Март | ОУ |
| **Контроль за организацией и проведением В**ПР | | | |
| 23 | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ВПР с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | В течение года | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР,  Школьные координаторы |
| 24 | Своевременное доведение до школьных координаторов, учителей-предметников приказов, инструктивных документов регионального и муниципального уровней по вопросам организации и проведения ВПР | По мере издания  соответствующих документов | Абацаева Р.А.  муниципальный координатор ВПР |
| 26 | Проведение всероссийских проверочных работ | Согласно расписанию | ОУ,  Школьные координаторы |
| 27 | Присутствие на ВПР общественных наблюдателей | В день проведения ВПР | Муниципальный координатор |
| **Аналитический этап по результатам ВПР-2025** | | | |
| 28 | Получение результатов ВПР-2025 на портале ФИСОКО | Июнь | Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР,  Школьные координаторы |
| 29 | Подготовка аналитического отчета об организации и проведении ВПР-2025 в разрезе ОУ | Июль- август | Абацаева Р.А. муниципальный координатор ВПР,  Школьные координаторы |
| 30 | Размещение информации по итогам проведения ВПР на сайте | Июль- август | Ответственный за размещение информации на сайте |